承德市应急管理局

部门绩效自评工作报告

按照市财政局《关于做好2020年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价[2021] 1号）要求，我局对2020年预算项目绩效进行了自评，现报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

为加强我局预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经局领导研究决定，成立绩效管理自评领导小组，由局长任组长，分管财务副局长任副组长，规划财务科及各相关业务科室人员为成员，专门负责本次绩效自评工作。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分。 在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督， 科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。对项目资金使用我局严格执行预算，指标申报及时，正确使用资金且支付率和资金使用率高，单位运转得到有效保障。严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。2020年年初批复我局预算经费1979.42万元：含人员经费 1399.56万元、日常公用经费196.86万元、项目支出383万元；项目经费主要为安全生产执法监察专项经费、专家劳务费、物业管理费等，保障了我局全年工作顺利开展。

- 二、 绩效目标实现情况

- 部门总体工作开展情况

今年以来，全市上下深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”发展理念，严格落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府重要决策部署，进一步强化红线意识和底线思维，将安全生产、应急管理、防灾减灾救灾和疫情防控工作作为重大的政治任务和首要的民生大事，作为践行“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”的实际行动，切实增强防范化解重大安全风险的责任感和紧迫感，坚决防范遏制各类事故，确保全市安全生产形势总体稳定，切实当好首都的政治“护城河”，基本完成了2020年的总体绩效目标。

- （二）专项资金预期绩效目标完成情况

- 专项资金收入情况:2020年收省局拨付专项资资金共计136.9万元整，其中:自然灾害救助资金15 万元，尾矿库智能监测资金121.9万；上年结转数341.63，其中尾矿库智能监测资金93.1万元，自然灾害演练资金11.9万元，自然灾害救助资金30 万元，非煤矿山隐患排查经费206.63。

- 1、自然灾害救助资金:

- 该项资金30万是上年结转金额，当年全部支出。为高效推进救灾工作，应急物资供应充足，群众安全，2020年上报灾情35起，受灾人口35.18万人次，救助人口15.26万人。经自评，项目预算执行率100%，得分10分；数量指标及时开展救灾工作，得分30分；质量指标补充已用救灾物资储备，得分20分；时效指标高效组织群众安全转移，未发生非正常问题，得分10分；社会效率指标群众安全，物资供应充分，救灾工作高效。得分30分，自评总分100分。此项目是2019年申报的项目库，按照当时的要求只有数量指标、质量指标、时效指标，社会效益指标，指标设定清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 2、金属非金属（尾矿库）风险智能监测系统专项经费:

- 该项目是应急管理部在河北省开展的尾矿库安全生产风险智能监测系统试点建设，主要建设内容是对现有监测监控系统大力升级改造，高标准构建尾矿库安全生产风险监测预警等功能。此项资金121.9万元，另有上年结转余额93.1万元，年度总资金215万元，该项目当年支出166万元，其中39.9万元是对金属非金属矿（尾矿库）安全生产风险智能监测系统设计费，另外是支付的咨询费及劳务费等。经自评，预算执行率77%，得分7分；智能监测系统建设基本完成15座尾矿库，得分20分，成本指标未超预算，得分10分；质量指标抽验合格率95%，得分20分；社会效率指标起到了模范带动作用，得分15分；生态效益指标无破坏生态环境行为，得分15分；服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分97分。

- 3、非煤矿山隐患排查专项经费

- 该项目是省厅拨付的排查非煤矿山（尾矿库）隐患的专项资金，通过排查整治，进一步提高非煤矿山安全生产条件。2020年此项经费支出172.74万元，利用的资金是上年结转的省拨付的非煤矿山隐患排查资金206万元，该项目2019年完成，2020年经验收合格后，拨付给技术服务单位。经自评，此项目预算执行率83.9%，得分8分；隐患排查率为88.5%，得分29分；整治矿山数量落实比例为100%，得分30分；矿山整治率为100%，得分30分，自评总分97分。此项目是2018年申报的项目库，按照当时的要求只有数量指标、质量指标、社会效益指标，通过自评，在明年的绩效指标设定中要加入成本指标、时效指标、服务对象满意度指标等，使绩效指标设定更加清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 4、自然灾害救助预案演练经费

- 根据《河北省财政厅关于提前下达2020年自然灾害助专项经费预算指标的通知》，此项资金15万元，另有上年结转余额11.9万元，年度总资金26.9万元，该项目支出当年支出10.72万元，余额16.18万元结转下年。该项目2020年完成并拨付给相关单位。当年指导围场、隆化2个县的预案演练。10月29日组织全市培训。全市自然灾害救助预案修订完结。经自评，项目预算执行率40%，得分4分；组织指导各县市区开展预案演练完成2个县区，得分30分；培训各县市区开展预案演练完成1个县区，得分30分；社会效率指标全市自然灾害救助应急预案体系基本建立，完成100%，得分30分，自评总分94分。此项目是2018年申报的项目库，按照当时的要求只有数量指标、质量指标、社会效益指标，通过自评，在明年的绩效指标设定中要加入成本指标、时效指标、服务对象满意度指标等，使绩效指标设定更加清准确全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 专项项目资金收支情况

- 1、局光纤网站租赁费5万，2020年全部支出。因政府统一支付的光纤宽带容量不能满足我局工作需要，我局需将公纤宽带扩容，需支付光纤租赁费，经自评，该项目综合事务管理工作完成率100%，得分20分；设备正常运行率95%，得分10分；及时支付项，得分10分；成本指标控制在5万，得分10分；社会效率指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分100分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 2、宣传工作经费 ，此项资金16万元，另有上年结转余额17.02万元，年度总资金33.02万元，该项目支出当年支出23.98万元，余额9.04万元结转下年。此项目为加强应急与安全新闻宣传，传播应急与安全理念、安全生产法律法规，提升全民安全素质，为保障全市安全生产形势稳定好转提供有力的文化支撑，今年我局组织开展7次安全生产志愿活动，开展了“五进”和安全生产月活动，完成了宣传目标。经自评，该项目数量指标发放宣传品10000份，得分20分；资金成本项，因含上年余额17.02万元，所以实际支出23.98万元，得分10分；到位准确率95%，得分15分；及时性，得分15分；提高了安全生产管理水平，得分20分，服务对象满意指标100%，得分10分，自评总分97分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 3、专家劳务费98.27万元，其中年初预算50万元，追加30万元（承财建【2020】135号），上年结转资金18.27万，2020年总资金98.27万元，2020年支出66.1万元，32.17万元结转到2021年。此项目为依靠专家开展安全生产检查，最大限度发现企业存在的隐患；预防和减少事故的发生，确保全市安全生产形势稳定好转。2020年，按照《承德市应急管理领域专家费用支付办法》，依靠专家开展执法检查，发现企业隐患，使全市安全生产形势保持平稳。经自评，此项目预算执行率为67.3%，得分7分；数量指标行政处罚率为27.75%，得分20分，此指标为违法行为的处罚条数与执法发现的违法总数的比例，在自评过程中，发现此指标设置有一定的偏差性，对违法行为的处罚条数不易准确统计，此指标应调整为立案率，即立案数与执法检查家次数的比例，这样能科学地反映执法检查及使用专家的效果；执行成本66.21，得分10分； 及时率，按执法计划及时安排工作，得分10分；企业抽查率达到50%，得分10分，此项指标目前已不适用，因省厅已暂停二级标准化认定工作；社会效益指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分97分。其他目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 4、物业管理费40万元，2020年全部支出。我局在汇强大厦23-27层办公，办公面积5074平米，物业费共40万元。经自评，该项目综合事务管理工作完成率100%，得分20分；成本指标控制在40万，得分10分；时效指标完成率100%，得分10分；质量指标物业服务管理达到机关正常办公条件，得分10分；社会效率指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分100分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 5、外聘司机劳务费40万元，上年结转经费6.96万元，年度总资金46.96万元。根据安全生产执法监察工作需要，外聘8名司机，通过督导检查全市安全生产，确保安全生产形势稳定好转。2020年支出37.46万元。经自评，此项目预算执行率80%，得分8分；数量指标行政处罚率为27.75%，得分20分，此指标为违法行为的处罚条数与执法发现的违法总数的比例，在自评过程中，发现此指标设置有一定的偏差性，对违法行为的处罚条数不易准确统计，此指标应调整为立案率，即立案数与执法检查家次数的比例，这样能科学地反映执法检查及使用专家的效果；执行成本37.46，得分10分； 及时率，按执法计划及时安排工作，得分10分；企业抽查率达到50%，得分10分，此项指标目前已不适用，因省厅已暂停二级标准化认定工作；社会效益指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分98分。其他目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 6、安全生产执法监察专项经费136万元，上年结转经费13.68万元，年度总资金149.68万元。开展安全生产监督执法，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患；预防和减少事故的发生，确保全市安全生产持续稳定好转。2020年共检查企业645家次，立案数为179次，经济处置469.1万元，确保了我市安全生产形势平稳，共支出37.46万元。经自评，此项目预算执行率98.5%，得分9分；数量指标行政处罚率为27.75%，得分20分，此指标为违法行为的处罚条数与执法发现的违法总数的比例，在自评过程中，发现此指标设置有一定的偏差性，对违法行为的处罚条数不易准确统计，此指标应调整为立案率，即立案数与执法检查家次数的比例，这样能科学地反映执法检查及使用专家的效果；执行成本147.48万元，得分10分；及时率，按执法计划及时安排工作，得分10分；企业抽查率达到50%，得分10分，此项指标目前已不适用，因省厅已暂停二级标准化认定工作；社会效益指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分99分。其他目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 7、安全生产应急专项及自然灾害预案演练经费20万元，上年结转2万元，年度总资金22万，2020年全部支出。当年组织开展了4次人员广泛参与的应急演练，大型应急救援钻机保管维护。经自评，该项目预算执行率100%，得分10分；应急演练次数4次，得分20分；成本指标22万，得分9分，因含上年结转资金2万，超出年初预算的金额，所以扣1分；时效指标及时率100%，得分10分；质量指标参训学员通过培训考核合格率100%，得分10分；社会效率指标应急预案演练完成率90%，得分30分，服务对象满意指标90%，得分10分，自评总分99分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 8、地震工作经费12万元，2020年全部支出。保障了站台设备及网络运行正常，保障数据畅通；进行了地震应急宣传及演练。经自评，该项目预算执行率100%，得分10分；基础设备完好率100%，得分20分；灾情产品质量100%，得分10分，及时成本12万，得分10分；时效指标及时率及时支出，得分10分；社会效率指标保障社会稳定，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分100分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 9、救援指挥部建设经费50万元，该项目经财政批复（承财建【2020】135号）改变用途为办公费及物业费。2020年支出36万。主要用于日常办公经费及物业费补充。经自评，该项目执行率72%，得分10分；综合事务管理工作完成率100%，得分20分；成本指标控制在50万以内，得分10分；时效指标完成率100%，得分10分；质量指标物业服务管理达到机关正常办公条件，得分10分；社会效率指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分100分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 10、会议培训费30万元，上年结转16.5万元，年度总资金46.5万元，2020年支出18.06万。通过组织培训、会议，提升从业人员安全素质，最大限度减少生产安全事故。经自评，该项目执行率38.8%，得分4分；综合事务管理工作完成率100%，得分20分；成本指标控制在30万以内，得分10分；时效指标完成率100%，得分10分；质量指标物业服务管理达到机关正常办公条件，得分10分；社会效率指标隐患整改率100%，得分30分，服务对象满意指标95%，得分10分，自评总分94分。此项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

- 四、整改措施及结果应用

通过自评，发现项目资金支出进度有待加强，存在着支出进度缓慢的问题，明年在预算执行过程中，我局将严格按照预算批复的支出进度支付款项，无特殊情况，当年的预算当年完成支出。

2021年2月26日